## EQU SCLE SIG_ACA
Ancienne Ref. | Nouvelle Réf. | Réf. Groupement | Titre | état du livrable | Date dépôt SP | Date Relecture EHS ALSTOM | Date Relecture Equans | Date Relecture Alstom | Date validation (Date = PDF dispo pour envoi MOEI) | Date de transmission à la MOEI | Date CRC MOEI | Date de retour CRC MOEI | Statut CRC MOEI | Date de validation MOEI | Date dépôt GED / AMO / ONCF | Date FRV AMO | Statut FRV AMO | Date retour FRV AMO | Date validation AMO
PC SIG | PC SIG | SI1-T-EF-QUA-PLC-0001 | Plan de Contrôle Travaux - Domaine ACA - SIG | V00 Refusée MOEI, V01 déposé sur la GED | 31/03/2026 | SO | 11/05/2026 | 12/05/2026 | 19/05/2026 | 19/05/2026 | Date à renseigner | X | REF |  | V00 19/05/2026 V01 26/06/2026
PT ACA | PT ACA | SI1-T-EF-ACA-PRQ-0001 | Procédure travaux de réalisation du "petit" génie civil | V01 Refusée AMO. V02 Validée MOEI, en relecture MOA | 19/03/2026 | 26/03/2026 | 27/03/2026 | 07/04/2026 | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 24/04/2026 | VSO | 28/04/2026 | V00 30/04/2026 V01 05/05/2026 V02 15/06/2026 | 22/05/2026 X | REF | 10/06/2026
PT ACA | PT ACA | SI1-T-EF-ACA-PRQ-0002 | Procédure Travaux de Réalisation des différents types d’artère enterrée et busée | V02 Validée MOEI, refusée MOA V03 à déposer suite réunion AMO/MOA | 19/03/2026 | 26/03/2026 | 27/03/2026 | 07/04/2026 | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 24/04/2026 | VSO | 28/04/2026 | V00 30/04/2026 V01 05/05/2026 V02 15/06/2026 V03 | X | REF | 10/06/2026
PT ACA | PT ACA | SI1-T-EF-ACA-PRQ-0003 | Procédure Travaux de déroulage et tirages de câbles et PEHD | V02 Validée MOEI, en relecture MOA | 19/03/2026 | 26/03/2026 | 27/03/2026 | 07/04/2026 | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 29/04/2026 | 30/04/2026 | VSO | 30/04/2026 | V00 30/04/2026 V01 05/05/2026 V02 15/06/2026 | X |  | 10/06/2026
PT ACA | PT ACA | SI1-T-EF-ACA-PRQ-0004 | Procédure Travaux de déroulage CdTE et MALT | V01 VAO MOEI, à déposer pour relecture MOA (Observation portant sur la validation de la solution par la MOA) | 19/03/2026 | 26/03/2026 | 23/04/2026 | 12/05/2026 | 13/05/2026 | 13/05/2026 | 03/06/2026 | 23/06/2026 | VAO | 23/06/2026 | V00 14/05/2026 V01 23/06/2026 | X
PT ACA | PT ACA | SI1-T-EF-ACA-PRQ-0005 | Procédure Travaux Générale Domaine Artère Câble | V01 VAO MOEI. V02 Validée MOEI, en relecture MOA | 19/03/2026 | 26/03/2026 | 31/03/2026 | 07/04/2026 | 23/04/2026 | 23/06/2026 | 23/04/2026 | 28/04/2026 | VSO | 28/04/2026 | V00 30/04/2026 V01 05/05/2026 V02 15/06/2026 | 21/05/2026 X | VAO | 10/06/2026
PT ACA | PT ACA | SI1-T-EF-ACA-PRQ-0006 | Procédure Travaux de pose lit de sable - pose de remblai - pose de TPC | V02 Validée MOEI, en relecture MOA V03 à déposer suite réunion AMO/MOA | 29/03/2026 | 06/04/2026 | 31/03/2026 | 08/04/2026 | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 24/04/2026 | VSO | 28/04/2026 | V00 30/04/2026 V01 05/05/2026 V02 15/06/2026 V03 | X |  | 10/06/2026
PT ACA | PT ACA | SI1-T-EF-ACA-PRQ-0007 | Procédure Travaux Réalisation TSV | V02 Validée MOEI, en relecture MOA | 07/04/2026 | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 24/04/2026 | VSO | 27/04/2026 | V00 30/04/2026 V01 05/05/2026 V02 15/06/2026 | X |  | 10/06/2026
PT AT 02 | PT AT 01 | SI1-T-EF-SIG-PRQ-0001 | PT AT 01 - Equipement et pré-câblage châssis et armoires SIG | Validée MOEI, en relecture MOA | 18/02/2026 12/03/2026 | 25/02/2026 | 26/03/2026 | 06/04/2026 | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 16/04/2026 | 23/04/2026 | VSO | 27/04/2026 | V00 30/04/2026 V01 05/05/2026 | X
PT AT 03 | PT AT 02 | SI1-T-EF-SIG-PRQ-0002 | PT AT 02 - Equipement et pré-câblage armoire U90 et U71 | Validée MOEI, en relecture MOA | 18/02/2026 | 25/02/2026 | 26/03/2026 | 06/04/2026 | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 16/04/2026 | 23/04/2026 | VSO | 27/04/2026 | V00 30/04/2026 V01 05/05/2026 | X
PT AT 03 | PT AT 03 | SI1-T-EF-SIG-PRQ-0003 | PT AT 03 - Equipement et pré-câblage STM | Validée MOEI, en relecture MOA | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 26/03/2026 | 06/04/2026 | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 16/04/2026 | 23/04/2026 | VSO | 27/04/2026 | V00 30/04/2026 V01 05/05/2026 | X
PT AT 06 | PT AT 04 | SI1-T-EF-SIG-PRQ-0004 | PT AT 04 - Equipement et pré-câblage points en campagne | Validée MOEI, en relecture MOA | 18/02/2026 | 26/02/2026 | 26/03/2026 | 06/04/2026 | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 16/04/2026 | 23/04/2026 | VSO | 27/04/2026 | V00 30/04/2026 V01 05/05/2026 | X
PT AT 07 | PT AT 05 | SI1-T-EF-SIG-PRQ-0005 | PT AT 05 - Equipement et pré-câblage panneaux lumineux | Validée MOEI, en relecture MOA | 18/02/2026 | 2026-03-03 | 02/04/2026 | 06/04/2026 | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 16/04/2026 | 23/04/2026 | VSO | 27/04/2026 | V00 30/04/2026 V01 05/05/2026 | X
PT AT 08 | PT AT 06 | SI1-T-EF-SIG-PRQ-0006 | PT AT 06 - Equipement et pré-câblage tableaux / caissons | Validée MOEI, en relecture MOA | 18/02/2026 | 03/03/2026 | 02/04/2026 | 06/04/2026 | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 16/04/2026 | 23/04/2026 | VSO | 27/04/2026 | V00 30/04/2026 V01 05/05/2026 | X
PT CI 02 | PT CI 01 | SI1-T-EF-SIG-PRQ-0025 | PT CI 01 - Pose et malt des chassis et armoires SIG | Validée MOEI, en relecture MOA + Chapitre 7 MALT à modifier --> renvoi vers la Note/Spec lors de la prochaine montée en indice | 25/02/2026 12/03/2026 | 2026-03-03 | 16/03/2026 | 24/03/2026 | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 18/05/2026 | 19/05/2026 | VSO | 12/06/2026 | V00 11/05/2026 V01 21/05/2026 | X
PT CI 03 | PT CI 02 | SI1-T-EF-SIG-PRQ-0026 | PT CI 02 - Confection et repérage des connecteurs ZUT-S/ZUG-S/ZPGU | Validée MOEI, en relecture MOA | 18/02/2026 11/03/2026 | 2026-04-03 | 16/03/2026 | 24/03/2026 | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 18/05/2026 | 19/05/2026 | VSO | 12/06/2026 | V00 11/05/2026 V01 21/05/2026 | X
PT EV 09 | PT EV 00 | SI1-T-EF-SIG-PRQ-0007 | PT EV 00 - Piquetage des équipements de Signalisation | Validée MOEI, en relecture MOA | 16/03/2026 | 21/04/2026 | 26/03/2026 | 2026-08-04 | 28/04/2026 | 29/04/2026 | 18/05/2026 | 19/05/2026 | VSO | 15/06/2026 | V00 11/05/2026 V01 15/06/2026 | X
PT EV 01 | PT EV 01 | SI1-T-EF-SIG-PRQ-0008 | PT EV 01 - Percement des rails + pose inserts | Validée MOEI, en relecture MOA | 19/02/2026 | 24/02/2026 | 16/03/2026 | 24/03/2026 | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 17/04/2026 | 17/04/2026 | VSO | 30/04/2026 | V00 11/05/2026 V01 18/05/2026 | X
PT EV 02 | PT EV 02 | SI1-T-EF-SIG-PRQ-0009 | PT EV 02 - Pose des circuits de voie EBI TRACK 400 | Validée MOEI, en relecture MOA | 06/03/2026 | 11/03/2026 | 26/03/2026 | 26/05/2026 | 26/05/2026 | 26/05/2026 | 30/06/2026 | 30/06/2026 | VSO | 30/06/2026 | V00 26/05/2026 V01 26/06/2026 | X
PT EV 03 | PT EV 03a | SI1-T-EF-SIG-PRQ-0010 | PT EV 03a - Pose SM et réglage des équipements aiguilles Moteur, VCC, et tringlerie | Validée MOEI, en relecture MOA | 02/03/2026 | 11/03/2026 | 26/03/2026 | 06/04/2026 | 07/04/2026 | 07/04/2026 20/05/2026 | 23/06/2026 | 23/06/2026 | VSO | 23/06/2026 | V00 21/05/2026 V01 23/06/2026 | X
PT EV 03 | PT EV 03b | SI1-T-EF-SIG-PRQ-0030 | PT EV 03b - Pose SE et raccordement des équipements aiguilles Moteur, VCC et PAULVE | Validée MOEI, en relecture MOA | 12/05/2026 | 11/03/2026 | 26/03/2026 | 06/04/2026 | 07/04/2026 | 20/05/2026 | 23/06/2026 | 23/06/2026 | VSO | 23/06/2026 | V00 22/06/2026 | X
PT EV 04 | PT EV 04a | SI1-T-EF-SIG-PRQ-0011 | PT EV 04a - Pose des équipements de type Eurobalises BOMBARDIER | Validée MOEI, en relecture MOA | 27/02/2026 | 2026-11-03 | 16/03/2026 | 24/03/2026 | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | VSO | 15/05/2026 | V00 11/05/2026 | X
SO | PT EV 04b | SI1-T-EF-SIG-PRQ-0012 | PT EV 04b - Pose des équipements de type Eurobalises ALSTOM | Validée MOEI, en relecture MOA | 03/03/2026 | 2026-11-03 | 16/03/2026 | 24/03/2026 | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 14/04/2026 | 16/04/2026 | VSO | 30/04/2026 | V00 19/05/2026 | X
PT EV 05 | PT EV 05 | SI1-T-EF-SIG-PRQ-0013 | PT EV 05 - Pose de capteurs de roues type FRAUSCHER RSR180 | Validée MOEI, en relecture MOA | 24/02/2026 | 12/03/2026 | 23/04/2026 | 30/04/2026 | 13/05/2026 | 13/05/2026 | 03/06/2026 | 20/05/2026 | VSO | 03/06/2026 | V00 14/05/2026 | X
PT EV 06 | PT EV 06 | SI1-T-EF-SIG-PRQ-0014 | PT EV 06 - Pose des équipements de type feu de heurtoir | Validée MOEI, en relecture MOA | 19/02/2026 | 2026-06-03 | 16/03/2026 | 24/03/2026 | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 20/05/2026 | 20/05/2026 | VSO | 20/05/2026 | V00 11/05/2026 | X
PT EV 07 | PT EV 07 | SI1-T-EF-SIG-PRQ-0015 | PT EV 07 - Pose des équipements Retour Courant Traction - CI et DPPo | Validée MOEI, en relecture MOA | 06/03/2026 | 2026-12-05 | 28/04/2026 | 2026-12-05 | 13/05/2026 | 13/05/2026 | 06/06/2026 | 23/06/2026 | VSO | 23/06/2026 | V00 14/05/2026 V01 22/06/2026 | X
SO | PT EV 08 | SI1-T-EF-SIG-PRQ-0016 | PT EV 08 - Pose des circuits de voie STDS | Validée MOEI, en relecture MOA | 06/04/2026 | 21/04/2026 | 29/04/2026 | 30/04/2026 | 13/05/2026 | 13/05/2026 | 03/06/2026 | 01/07/2026 | VSO | 01/07/2026 | V00 14/05/2026 V01 23/06/2026 | X
SO | PT EV 09 | SI1-T-EF-SIG-PRQ-0031 | PT EV 09 - Raccordements des LT-LTI et MALT | En cours de relecture interne ALSTOM | 15/07/2026 |  | 15/07/2026 | [7 empty] | V00
SO | PT GN 00 | SI1-T-EF-SIG-PRQ-0028 | PT GN 00 - Procédure Travaux Générale Réalisation Domaine SIG | Validée MOEI, en relecture MOA | 25/03/2026 | 21/04/2026 | 13/05/2026 | 26/05/2026 | 26/05/2026 | 26/05/2026 | 22/06/2026 | 22/06/2026 | VSO | 22/06/2026 | V00 26/05/2026 V01 19/06/2026 | X
SO | PT GN 01 | SI1-T-EF-SIG-PRQ-0027 | PT GN 01 - Règles câblage | Validée MOEI, en relecture MOA | 18/03/2026 27/04/2026 | 21/04/2026 | 23/04/2026 | 30/04/2026 | 13/05/2026 | 13/05/2026 | 08/06/2026 | 23/06/2026 | VSO | 23/06/2026 | V00 14/05/2026 V01 23/06/2026 | X
SO | PT GN 02 | SI1-T-EF-SIG-PRQ-0029 | PT GN 02 - Levage | Validée MOEI, en relecture MOA | 02/04/2026 | 2026-12-05 | 02/04/2026 | 12/05/2026 | 13/05/2026 | 13/05/2026 | 21/05/2026 | 21/05/2026 | VSO | 12/06/2026 | V00 14/05/2026 V01 21/05/2026 | X
PT HV 01 | PT HV 01 | SI1-T-EF-SIG-PRQ-0017 | PT HV 01 - Installation STM-GM, STM-MM, STM-PM | Validée MOEI, en relecture MOA | 18/02/2026 | 2026-06-03 | 17/03/2026 | 24/03/2026 | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 14/04/2026 | 16/04/2026 | VSO | 15/05/2026 | V00 11/05/2026 V01 18/05/2026 | X
SO | PT HV 02 | SI1-T-EF-SIG-PRQ-0018 | PT HV 02 - Installation Terminal Boxes | Validée MOEI, en relecture MOA | 19/03/2026 | 17/04/2026 | 22/05/2026 | 26/05/2026 | 26/05/2026 | 26/05/2026 | 10/07/2026 | 10/07/2026 | VSO | 10/07/2026 | V00 26/05/2026 V01 23/06/2026 | X
PT HV 03 | PT HV 03 | SI1-T-EF-SIG-PRQ-0019 | PT HV 03 - Installation de pancartes de tous types | Validée MOEI, , en relecture MOA + Fiche d'auto-contrôle à compléter lors de la prochaine montée en indice | 18/02/2026 | 2026-06-03 | 17/03/2026 | 24/03/2026 | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 20/05/2026 | 21/05/2026 | VSO | 15/06/2026 | V00 11/05/2026 V01 21/05/2026 | X
PT HV 04 | PT HV 04 | SI1-T-EF-SIG-PRQ-0020 | PT HV 04 - Installation de points en campagne | Validée MOEI, en relecture MOA | 18/02/2026 | 12/03/2026 | 17/03/2026 | 24/03/2026 | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 21/04/2026 | 23/04/2026 | VSO | 30/04/2026 | V00 11/05/2026 V01 18/05/2026 | X
PT HV 10 | PT HV 05 | SI1-T-EF-SIG-PRQ-0021 | PT HV 05 - Installation armoires U71, U90 | Validée MOEI, en relecture MOA | 18/02/2026 | 2026-06-03 | 17/03/2026 | 24/03/2026 | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 21/04/2026 | 23/04/2026 | VSO | 01/06/2026 | V00 11/05/2026 V01 16/06/2026 | X
PT HV 11 | PT HV 06 | SI1-T-EF-SIG-PRQ-0022 | PT HV 06 - Pose de mats - Portiques - Potences et Installation d'équipements de signalisation | Validée MOEI, en relecture MOA | 04/03/2026 | 2026-12-05 | 02/04/2026 | 12/05/2026 | 13/05/2026 | 13/05/2026 | 02/06/2026 | 22/06/2026 | VSO | 22/06/2026 | V00 14/05/2026 V01 15/06/2026 | X
PT HV 08 | PT HV 07 | SI1-T-EF-SIG-PRQ-0023 | PT HV 07 - Raccordement des câbles principaux et locaux | Validée MOEI, en relecture MOA | 18/02/2026 | 24/02/2026 | 17/03/2026 | 24/03/2026 | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 14/04/2026 | 16/04/2026 | VSO | 08/06/2026 | V00 11/05/2026 V01 21/05/2026 | X
PT HV 09 | PT HV 08 | SI1-T-EF-SIG-PRQ-0024 | PT HV 08 - Pose BJ | Validée MOEI, en relecture MOA | 18/02/2026 | 23/02/2026 | 17/03/2026 | 24/03/2026 | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 17/04/2026 | 20/04/2026 | VSO | 30/04/2026 | V00 11/05/2026 V01 18/05/2026 | X
PC ACA | PC ACA | SI1-T-EF-QUA-PLC-0003 | Plan de Contrôle Travaux - Domaine Artère Câble | Intégré au Plan de Contrôle Travaux - Domaine Signalisation | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO |  | SO | SO
PT ACA | SO | SI1-T-EF-ACA-PRQ-00XX | Procédure Travaux d'opérations d'implantation topographique et traçage | Non adapté au projet (LGV seulement) | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO |  | SO | SO
PT ACA | SO | SI1-T-EF-SIG-PRQ-00XX | Procédure Travaux Artère Câbles en zone IT | à supprimer, car intégrée dans Procédure Travaux de Réalisation des différents types d’artère enterrée et busée et dans la Procédure Travaux de pose lit de sable - pose de remblai - pose de TPC | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO |  | SO | SO
PT AT 05 | SO | SI1-T-EF-SIG-PRQ-00XX | PT AT 05 - Equipement et pré-câblage SVM-S pour détecteur électronique | Non adapté au projet (LGV seulement) | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO |  | SO | SO
PT HV 02 | SO | SI1-T-EF-SIG-PRQ-00XX | PT HV 02 - Installation équipements de signalisation sur mats | Non adapté au projet (LGV seulement) | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO |  | SO | SO
PT HV 07 | SO | SI1-T-EF-SIG-PRQ-00XX | PT HV 07 - LEU | Non adapté au projet (LGV seulement) | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO |  | SO | SO
XXX | Supprimé
XXX | Maintient de la procédure EQUANS avec modifications mineures
XXX | MAJ avec les éléments ALSTOM
XXX | Ajouté